浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 徐海菊                            填表日期：2021年9月22日

| 立项 信息 | 项目名称 | 紫菜精深加工关键技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 台州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2020.7至2022.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 台州市路桥海胜水产养殖专业合作社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 徐海菊 | 副教授 |  |  |  | 台州科技职业学院 |  |  | 项目总负责 |  |
|  |  | 冯尚坤 | 副教授 |  |  |  | 台州科技职业学院 |  |  | 项目实施管理 |  |
|  |  | 陈正冬 | 副教授 |  |  |  | 台州科技职业学院 |  |  | 分离纯化与结构鉴定 |  |
|  |  | 鲍若晗 | 讲师 |  |  |  | 台州科技职业学院 |  |  | 蛋白提取工艺确定 |  |
|  |  | 韩露 | 助讲 |  |  |  | 台州科技职业学院 |  |  | 酶解工艺优化 |  |
|  |  | 张静 |  |  |  |  | 台州市路桥海胜水产养殖专业合作社 |  |  | 试验事务管理 |  |
|  | 经费总额 | 6 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 4万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套2万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费/会议费 |  |  |  |  | 0.4万元 | 劳务费 |  | 1.3万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0.4万元 | 专家咨询费 |  | 0.6万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.4万元 | 激励费 |  | 0.88万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.12万元 | 其它 |  | 0.3元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 6万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 3.92万元 |
|  | 阶段性成果 | 已完成紫菜蛋白提取工艺的研究，确定了最佳提取工艺条件，1项发明专利和1项实用新型专利正在申请中，已录用一篇论文，另一论文还在审稿中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.6683万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费/会议费 |  |  |  | 0.0986万元 |  | 劳务费 |  | 1.3万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.4万元 |  | 激励费 |  | 0.88万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.12万元 |  | 其它 |  | 0.3元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。