浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     任建平                                填表日期：2022 年 6 月 28 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 精密汽车塑件气体反压微孔发泡注射技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省自然科学基金委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2021.1至2023.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 台州黄岩星泰模具有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 罗嗣林 | 教授 |  |  |  | 台台州黄岩星泰模具有限公司州科技职业学院 |  |  | 模具设计 |  |
|  |  | 胡富足 | 高级工程师 |  |  |  | 台州科技职业学院 |  |  | 模具制造 |  |
|  |  | 洪维 | 讲师 |  |  |  | 台州科技职业学院 |  |  | 反压智能系统设计 |  |
|  |  | 张留伟 | 讲师 |  |  |  | 台州科技职业学院 |  |  | 模具CAE |  |
|  |  | 郑贝贝 | 助讲 |  |  |  | 台州科技职业学院 |  |  | 模具材料 |  |
|  | 经费总额 | 20 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套10万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 6.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 4万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费/会议费 |  |  |  |  | 1万元 | 劳务费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 1万元 | 专家咨询费 |  | 0.3万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 3.5万元 | 激励费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.3万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 20万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 7.524739万元 |
|  | 阶段性成果 | SCI一篇，专利2个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 2.1298万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 2.3万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费/会议费 |  |  |  | 0.1381万元 |  | 劳务费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.3万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.78万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.176839万元 |  | 激励费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.3万元 |  |  |  | 7.524739万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。