浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

项目编号：22gya15

填表人： 任建平                            填表日期：2024年2月1日

| 立项 信息 | 项目名称 | 汽车仪表板骨架微孔发泡注塑技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 台州市科学技术局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2022.7至2024.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江凯华模具有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 任建平 | 教授 |  |  |  | 台州科技职业学院 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 褚建忠 | 副教授 |  |  |  | 台州科技职业学院 |  |  | 模流分析 |  |
|  |  | 胡 烈 | 高工 |  |  |  | 台州科技职业学院 |  |  | 模具研发 |  |
|  |  | 张留伟 | 副教授 |  |  |  | 台州科技职业学院 |  |  | 模具设计 |  |
|  |  | 傅莹龙 | 讲师 |  |  |  | 台州科技职业学院 |  |  | 模具制造 |  |
|  |  | 李 过 | 副经理 |  |  |  | 浙江凯华模具有限公司 |  |  | 模具调试 |  |
|  | 经费总额 | 26.2万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 21.2万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 校配套5万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 6万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 10万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费/会议费 |  |  |  |  | 1万元 | 劳务费 |  | 0.8万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 专家咨询费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 激励费 |  | 0.864万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.636万元 | 其它 |  | 4.4万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 26.2万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 20.400888万元 |
|  | 阶段性成果 | 核心论文3篇，申报发明专利2个，授权实用新型1个，校科研成果一等奖，团队成员获得省教学能力一等奖，国家教学能力二等奖，应用企业横向20万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 3.93万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 13.602万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费/会议费 |  |  |  | 0.41865万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.950238万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 激励费 |  | 0.864万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.636万元 |  |  |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2024.7 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 台州科学技术局 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。